AI Voice Mock Interview

MVP Development Plan

| Phiên bản | MVP v1.0 |
| --- | --- |
| Ngày lập | Tháng 02/2026 |
| Timeline | 8 tuần (2 tháng) |
| Team | 4 người (FE / BE / AI Engineer / Content & QA) |
| Ngôn ngữ sản phẩm | Tiếng Việt |
| Mục đích | Đồ án học thuật + nền tảng phát triển tiếp |

# 1. Mục tiêu & Giả thuyết MVP

## 1.1 Giả thuyết cốt lõi

“Sinh viên CNTT sẽ cảm nhận buổi phỏng vấn giả lập hoàn toàn bằng giọng nói là đủ thực tế và tạo ra áp lực — chỉ nhờ vào phương thức giọng nói — mà không cần camera hay người phỏng vấn thật.”

## 1.2 Mục tiêu học hỏi (theo thứ tự ưu tiên)

| Thứ tự | Mục tiêu học hỏi | Cách đo lường |
| --- | --- | --- |
| 1 (Chính) | Pipeline Voice→STT→AI→TTS hoạt động ổn định, liền mạch trong điều kiện thực tế | Latency < 5s, error rate < 10%, không có crash trong session hoàn chỉnh |
| 2 | Sinh viên thực sự cảm thấy áp lực và tính thực tế qua voice-only | ≥ 60% sinh viên đánh giá “thực tế” hoặc “gây áp lực” trong khảo sát sau session |
| 3 | Phản hồi STAR đơn giản đủ giá trị để sinh viên muốn luyện lại | ≥ 40% sinh viên thực hiện ≥ 2 session trong tuần thử nghiệm |

# 2. Đối tượng mục tiêu (MVP)

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| Đối tượng | Sinh viên KHMT năm 3–4, đang chuẩn bị phỏng vấn thực tập / full-time |
| Quy mô MVP | ~80 sinh viên trong 1 lớp học cụ thể (cohort có kiểm soát) |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt toàn bộ |
| Thiết bị | Chỉ cần Google Chrome + microphone |
| Lợi thế chiến lược | Cohort nhỏ, dễ thu thập phản hồi định tính chất lượng cao mà không cần sản phẩm phải hoàn thiện cao |

# 3. Tập tính năng cốt lõi (IN vs OUT)

## 3.1 Tính năng IN — Bắt buộc cho MVP

| Tính năng | Tham chiếu PRD | Lý do bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu không cần đăng nhập / tạo tài khoản | US-01 | Giảm ma sát tối đa cho cohort lớp học |
| Yêu cầu quyền microphone + thông báo lỗi rõ ràng | US-03 | Pipeline voice không thể hoạt động nếu thiếu bước này |
| AI đọc câu hỏi tiếng Việt qua TTS | US-04 | Cốt lõi giả thuyết — phương thức giọng nói tạo ra áp lực |
| STT real-time + hiển thị transcript | US-05 | Cho phép xác nhận hệ thống nghe đúng câu trả lời |
| Audio visualizer (sóng âm) khi ghi âm | US-06 | Phản hồi thị giác — người dùng biết mic đang hoạt động |
| Hiển thị trạng thái AI rõ ràng (Đang hỏi / Nghe / Phân tích) | US-07 | Tạo cảm giác hội thoại tự nhiên — quan trọng cho trải nghiệm |
| Bộ đếm thời gian toàn session | US-08 | Góp phần tạo áp lực thời gian thực tế |
| Câu hỏi được chọn ngẫu nhiên / động | Mục 6.1 PRD | Tăng tính thực tế, sinh viên không chuẩn bị trước theo kịch bản |
| Kết thúc session sớm bất kỳ lúc nào | US-11 | Kiểm soát người dùng — UX cơ bản |
| Sau session: Tổng điểm + STAR breakdown + 1 gợi ý/câu | US-12, 13, 16 | Kiểm tra giá trị phản hồi đủ để quay lại |
| Lưu lịch sử session (local storage) — thời gian + điểm | US-17 | Theo dõi tiến bộ cơ bản không cần backend/đăng nhập |

## 3.2 Tính năng OUT — Loại khỏi MVP

| Tính năng bị loại | Tham chiếu PRD | Lý do loại |
| --- | --- | --- |
| Radar chart 4 kỹ năng mềm (Teamwork, Communication, Problem-solving, Confidence) | US-14 | Không cần thiết để kiểm tra giả thuyết chính; tăng phức tạp AI không cần thiết |
| Dashboard Vocal Analysis đầy đủ (âm lượng, tốc độ, từ đệm post-session) | US-15 | Có thể thêm sau khi pipeline cốt lõi được xác nhận |
| Cảnh báo real-time khi nói quá nhanh (>160 từ/phút) | US-09 | Đòi hỏi audio processing phức tạp — rủi ro kỹ thuật cao trong MVP |

# 4. Technology Stack

## 4.1 Quyết định API (Spike Sprint — Tuần 1)

API voice là rủi ro kỹ thuật số 1. Tuần 1 dành hoàn toàn để PoC và quyết định.

| Phương án | Ưu điểm | Rủi ro | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini Live API (end-to-end) | All-in-one, latency thấp, context dài | Beta/unstable, tiếng Việt chưa kiểm chứng, khó debug | Thử nghiệm trong Spike Sprint trước |
| Google STT + Gemini Text + Google TTS (tách riêng) | Mature, dễ debug từng bước, đo latency chính xác | 3 API calls → latency cao hơn | Fallback nếu Gemini Live không ổn định |

## 4.2 Stack đề xuất (chờ xác nhận sau Spike Sprint)

| Layer | Lựa chọn | Lý do / Giới hạn free tier |
| --- | --- | --- |
| STT | Gemini Live API hoặc Google STT v2 (streaming) | Tiếng Việt tốt nhất; Google STT free: 60 phút/tháng |
| AI Evaluation | Gemini 1.5 Flash (text) | Free tier: 15 RPM, 1M tokens/ngày — đủ cho 80 SV |
| TTS | Google Cloud TTS (Neural2 vi-VN) hoặc Gemini Live TTS | Free: 1 triệu ký tự/tháng (Standard), 100K (Neural2) |
| Frontend | React + Vite | FE specialist đã có; Web Audio API cho visualizer |
| Backend | Python + FastAPI | BE specialist đã có; async tốt cho streaming audio |
| Database | Local Storage (không cần backend DB cho MVP) | Không cần đăng nhập — đơn giản hóa toàn bộ stack |
| Hosting FE | Vercel (free tier) | Deploy nhanh, HTTPS mặc định, CDN |
| Hosting BE | Railway hoặc Render (free tier) | Đủ cho 80 SV; có thể ngủ — cần warm-up cho demo |

## 4.3 Lưu ý đặc biệt về free tier

- Gemini 1.5 Flash: 15 requests/phút — đủ cho từng sinh viên dùng cá nhân, cần rate limiting nếu mọ cùng lúc

- Google STT: 60 phút audio/tháng (miễn phí) — ước tính: 80 SV x 20 phút = 1,600 phút → cần kiểm tra giới hạn hoặc dùng key ring

- Railway/Render free tier: server có thể “ngủ” sau 15 phút không dùng — phải có warm-up script trước buổi demo hội đồng

# 5. Lộ trình phát triển (8 tuần)

| Giai đoạn | Tuần | Mục tiêu chính | FE | BE | AI Engineer | Đầu ra (deliverable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spike Sprint | 1 | PoC toàn bộ pipeline — quyết định tech stack | — | 50% | 50% | Demo pipeline đầu cuối (voice in → feedback out); quyết định API; phác thảo bộ câu hỏi v1 (≥30 câu, phân loại theo chủ đề) |
| Core Pipeline | 2–3 | Hướng STT + AI Evaluation + TTS ổn định, logging đầy đủ | 20% | 50% | 30% | Pipeline API được test tự động; latency đo được từng bước; ngân hàng câu hỏi v1 hoàn chỉnh tích hợp vào hệ thống; tài liệu kỹ thuật cập nhật |
| Core Features | 4–5 | UI session, visualizer, timer, trạng thái AI, kết thúc session | 60% | 30% | 10% | Phiên phỏng vấn chạy được đầu đuôi; transcript hiển thị |
| Feedback & History | 6 | Màn hình kết quả STAR, gợi ý cải thiện, lưu local storage | 50% | 30% | 20% | Feedback đầy đủ; lịch sử session hoạt động; đánh giá chất lượng output STAR lần 1 — đề xuất điều chỉnh rubric nếu cần |
| Testing & Polish | 7 | Internal testing với ~10 SV, sửa bug, tối ưu UX | 40% | 30% | 30% | Bug list giải quyết; kết quả khảo sát 10 SV; báo cáo tiến độ sprint; đánh giá rubric STAR lần 2 |
| Cohort Launch & Demo Prep | 8 | Mở cho 80 SV, thu thập phản hồi, chuẩn bị demo | 20% | 30% | 50% | 80 SV đã dùng; dữ liệu để báo cáo; demo sẵn sàng; slide + script demo hội đồng hoàn chỉnh; báo cáo tổng kết MVP |

⚠️  Điểm phân nước: Nếu kết quả Spike Sprint (Tuần 1) không đạt — latency > 8s hoặc tiếng Việt không nhận dạng được — chuyển ngay sang phương án tách pipeline (Google STT + Gemini text + Google TTS) mà không cần họi thêm.

# 6. Chiến lược Kiểm thử

## 6.1 Kiểm thử kỹ thuật (liên tục từ Tuần 1)

| Loại test | Nội dung | Thời điểm |
| --- | --- | --- |
| Pipeline PoC | Gemini Live vs Google STT: đo latency, WER (Word Error Rate) với tiếng Việt | Tuần 1 |
| Unit test API | Mọi API call có logging: timestamp, input size, latency, response status | Tuần 2–3 |
| Integration test | Chạy full session 15–20 phút không có user — kiểm tra crash, memory leak | Tuần 4–5 |
| Load test nhẹ | 5–10 user đồng thời — kiểm tra rate limit và free tier thật sự | Tuần 6 |

## 6.2 Kiểm thử người dùng

| Giai đoạn | Quy mô | Phương pháp thu thập phản hồi |
| --- | --- | --- |
| Internal alpha | 3–5 SV (bạn bè của team) | Quan sát trực tiếp + think-aloud, chưa có khảo sát |
| Beta nhỏ | ~10 SV (chọn ngẫu nhiên từ lớp) | Google Form 5 câu: tính thực tế, áp lực, chất lượng feedback, lỗi gặp, sẵn sàng dùng lại |
| Cohort launch | ~80 SV (toàn lớp) | Google Form + đếm số session thực hiện (từ local storage analytics) |

# 7. Phương thức Triển khai

- Frontend: Deploy lên Vercel — tự động từ GitHub branch main

- Backend: Deploy lên Railway hoặc Render — free tier, HTTPS mặc định

- Không có mobile app, không cần app store — URL duy nhất chia sẻ cho 80 SV qua nhóm lớp

- Chuẩn bị demo hội đồng: có script warm-up server trước buổi demo 10 phút; có nút reset dữ liệu nhanh cho cố vấn

- Staging environment riêng (Vercel preview URL) — không dùng production để test

# 8. Success Metrics (Tiêu chí Thành công)

## 8.1 Mục tiêu kỹ thuật (Mục tiêu 1 — pipeline)

| Chỉ số | Ngưỡng đạt (MVP) | Cách đo |
| --- | --- | --- |
| Latency tổng (nói xong → AI phản hồi) | < 5 giây (trung bình) | Logging timestamp từng bước trong BE |
| Error rate toàn session | < 10% session có lỗi kỹ thuật | Error log tự động |
| STT Word Error Rate (tiếng Việt) | < 20% WER | Đo trong Spike Sprint bằng câu chuẩn |
| Session hoàn chỉnh không crash | ≥ 90% session chạy đến đầu ra feedback | Session completion log |
| Thời gian loading ban đầu | < 3 giây (Vercel CDN) | Lighthouse / manual |

## 8.2 Mục tiêu trải nghiệm người dùng

| Chỉ số | Ngưỡng đạt (MVP) | Cách đo |
| --- | --- | --- |
| SV cảm thấy buổi phỏng vấn “thực tế” hoặc “gây áp lực” | ≥ 60% trả lời có trong khảo sát | Google Form sau session |
| SV thực hiện ≥ 2 session trong tuần | ≥ 40% trong cohort 80 SV | Đếm session từ local storage analytics |
| SV đánh giá feedback STAR “có ích” | ≥ 50% đồng ý | Câu hỏi trong Google Form |

# 9. Rủi ro chính & Giải pháp

| Rủi ro | Xác suất | Mức độ ảnh hưởng | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini Live/Google STT nhận dạng tiếng Việt kém hoặc latency quá cao | Cao | Cao | Spike Sprint tuần 1 giải quyết; fallback sang pipeline tách riêng |
| Free tier API bị rate limit khi 80 SV dùng gần cùng lúc | Trung bình | Trung bình | Rate limiting phía BE; hướng dẫn SV dùng giờ phân tán; có nhiều API key dự phòng |
| Server Railway/Render ngủ trong buổi demo hội đồng | Trung bình | Rất cao | Warm-up script bắt buộc trước demo; có máy dự phòng chạy localhost |
| Prompt AI đánh giá STAR cho kết quả không nhất quán / sai | Trung bình | Trung bình | AI Engineer làm prompt testing độc lập với 20 câu trả lời mẫu trước khi lên production |
| Tiếng Việt vùng miền / accent khác nhau ảnh hưởng STT | Trung bình | Thấp | Ghi nhận trong báo cáo như một hạn chế của MVP; theo dõi WER theo từng SV |
| Timeline trượt do tính năng phức tạp hơn dự kiến | Thấp | Cao | Scope cứng: không thêm feature OUT vào MVP; bảo vệ timeline 8 tuần |

# 10. Phân vai Team

| Vai trò | Trách nhiệm chính | Tuần tập trung |
| --- | --- | --- |
| Frontend Engineer | UI session (visualizer, timer, trạng thái AI, transcript); màn hình kết quả STAR; local storage; deploy Vercel | Tuần 4–7 |
| Backend Engineer | FastAPI server; WebSocket / streaming audio; tích hợp STT API; logging pipeline; rate limiting; deploy Railway | Tuần 1–6 |
| AI / Prompt Engineer | PoC Gemini Live (Spike Sprint); thiết kế prompt STAR evaluation; test độ nhất quán output; phân tích dữ liệu phản hồi tuần 8 | Tuần 1, 3–4, 7–8 |
| Content & QA Specialist | Xây dựng ngân hàng câu hỏi phỏng vấn (phân loại theo độ khó, cấp bậc, lĩnh vực CNTT); soạn và cập nhật tài liệu kỹ thuật (README, hướng dẫn sử dụng, API docs); viết báo cáo tiến độ sprint và báo cáo tổng kết MVP; đánh giá chất lượng output STAR (đối chiếu với cảm quan chuyên môn) và đề xuất điều chỉnh rubric nếu cần; chuẩn bị slide + script demo hội đồng | Tuần 1–2, 5–8 |

Lưu ý: Tuần 1 (Spike Sprint) — BE và AI Engineer dành 100% thời gian. FE bắt đầu thiết kế wireframe + component structure. Content & QA Specialist bắt đầu xây dựng ngân hàng câu hỏi và chuẩn bị tài liệu nền trong khi chờ kết quả API.

# 11. Ưc tính Chi phí (Free Tier)

| Dịch vụ | Gói | Ưc tính cho 80 SV | Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Cloud STT | Free: 60 phút/tháng | 80 SV x 20 phút = 1,600 phút → Cần 27 key hoặc trả tiền | Cần kiểm tra giới hạn thực tế trong Spike Sprint |
| Gemini 1.5 Flash (AI Eval) | Free: 15 RPM, 1M tokens/ngày | Đủ nếu SV dùng rải rác; có vấn đề khi dùng đồng loạt | Thêm rate limiting phía BE |
| Google Cloud TTS | Free: 1M ký tự/tháng (Standard) | ~200K ký tự → nằm trong free tier | An toàn |
| Vercel (FE hosting) | Free tier | Hoàn toàn miễn phí | An toàn |
| Railway/Render (BE hosting) | Free tier | Miễn phí, có giới hạn giờ chạy | Cần warm-up và theo dõi |
| Tổng dự kiến | Đa phần miễn phí | $0–20 nếu quá giới hạn nhỏ | Kiểm tra rỵ giới hạn trong Spike Sprint |

# 12. Bước tiếp theo sau MVP

## 12.1 Tiêu chí quyết định (sau Tuần 8)

| Kết quả | Điều kiện | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| ✅ Thành công đầy đủ | Đạt đủ 3 ngưỡng: pipeline < 5s, ≥ 60% SV cảm thấy thực tế, ≥ 40% SV làm lại | Mở rộng: thêm vocal analysis, radar chart; mở cho nhiều lớp hơn |
| ⚠️ Thành công một phần | Đạt pipeline nhưng SV không cảm thấy áp lực / feedback không hữích | Pivot: thử thêm câu hỏi dây dạng toàn cảnh, hiển thị mặt AI (avatar), điều chỉnh UX |
| ❌ Pipeline không ổn định | Latency > 5s hoặc error rate > 20% | Tech pivot: đổi API; kéo dài 2–4 tuần để ổn định pipeline trước khi mở rộng |

## 12.2 Lộ trình tiếp theo (nếu MVP thành công)

- Phase 2: Thêm Vocal Analysis dashboard (US-15) + cảnh báo tốc độ nói (US-09)

- Phase 3: Radar chart 4 kỹ năng mềm (US-14) + tài khoản người dùng (backend DB)

- Phase 4: Mở rộng ngành khác (Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngưữ), đa ngôn ngữ

- Phase 5: Mô hình doanh nghiệp: cộng tác với có vấn / trung tâm hướng nghiệp

# Phụ lục: Checklist Spike Sprint Tuần 1

Hướng dẫn cho BE + AI Engineer — hoàn thành trong 5 ngày làm việc.

| # | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test Gemini Live API: latency, tiếng Việt, giới hạn free tier | AI Eng | Có số latency trung bình và WER trên 10 câu mẫu |
| 2 | Test Google STT v2 streaming: latency, WER tiếng Việt | BE | Có số để so sánh với Gemini Live |
| 3 | Test Google TTS Neural2 vi-VN: chất lượng giọng, latency | BE | Nghe thử và đánh giá chủ quan |
| 4 | Build pipeline đầu cuối dạng script đơn giản (không có UI) | BE + AI | Chạy 1 câu hỏi → SV nói → nhận được feedback STAR |
| 5 | Quyết định tech stack chính thức | Cả team | Tài liệu quyết định được ghi lại (ADR đơn giản) |

— Hết tài liệu —